Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Саргатского городского поселения Саргатского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Саргатского городского поселения Саргатского муниципального района Омской области»

за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Саргатского городского поселения Саргатского муниципального района Омской области» утверждена постановлением Администрации Саргатского городского поселения от 22.11.2013 № 197-п. В состав программы входит 8 подпрограмм:

1.Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Саргатском городском поселении Саргатского муниципального района Омской области.

2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саргатском городском поселении Саргатского муниципального района Омской области.

3.Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Саргатском городском поселении Саргатского муниципального района Омской области.

4.Развитие транспортной системы в Саргатском городском поселении Саргатского муниципального района Омской области.

5.Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории Саргатского городского поселения от чрезвычайных ситуаций.

6.Профилактика наркомании на территории Саргатского городского поселения.

7.Профилактика правонарушений и предупреждений терроризма и экстремизма в Саргатском городском поселении.

8. Поддержка студентов и студенческих семей, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории Саргатского городского поселения.

Общий объём финансирования программы составляет 244 775 520,42 рублей, в том числе на 2024 год – 54 265 929,86 рублей (в том числе: местный бюджет – 34 299 391,49 рублей; областной бюджет – 18 959 967,07 рублей; федеральный бюджет – 1 006 571,30 рублей).

Целью программы является создание условий для экономического развития Саргатского городского поселения Саргатского муниципального района Омской области.

Задачей программы является повышение эффективности системы муниципального управления Саргатского городского поселения Саргатского муниципального района Омской области в целях улучшения качества жизни населения Саргатского городского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2024 года проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Саргатского городского поселения Саргатского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, принятого постановлением Администрации Саргатского городского поселения от 18.09.2013 № 140-п.

По подпрограмме «**Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Саргатском городском поселении Саргатского муниципального района Омской области**» расходы составили 22 200 372,75 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 166,7 % – выполнение подпрограммы считается эффективным. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Повышение эффективности деятельности администрации Саргатского городского поселения Саргатского муниципального района Омской области.

2. Систематизация учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Саргатского городского поселения.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись мероприятия по учету, содержанию, обслуживанию, материально-техническому обеспечению объектов, находящихся на территории Саргатского городского поселения, по оформлению кадастровой документации объектов недвижимости, находящихся в собственности Саргатском городском поселении, а также оформление технических планов в отношении бесхозяйных газопроводов.

3. Содействие занятости населения Саргатского городского поселения.

В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование проведения общественных работ на территории городского поселения.

По подпрограмме «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саргатском городском поселении Саргатского муниципального района Омской области**» расходы составили 0,00 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 0,0 % – выполнение подпрограммы считается неэффективно. В рамках подпрограммы было реализовано следующее основное мероприятие:

1. Повышение энергетической эффективности.

По итогам реализации мероприятия выполнено следующее мероприятие:

1) Приобретение и замена приборов освещения на энергоэффективные;

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

1) Уровень обеспеченности объектов приборами учета потребления энергетических ресурсов.

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества объектов, обеспеченных приборами учета энергетических ресурсов, к общей количеству объектов (в процентах). Он равен 100,0 %.

По подпрограмме «**Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Саргатском городском поселении Саргатского муниципального района Омской области**» расходы составили 16 989 462,67 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 % – выполнение подпрограммы считается обеспеченным на уровне запланированных показателей. В рамках подпрограммы были реализованы следующие основные мероприятия:

1. Оказание социальной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем;

2. Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем;

3. Обеспечение граждан коммунальными услугами;

4. Организация и обеспечение благоустройства территории поселения.

В рамках основного мероприятия "Оказание социальной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем" исполнено следующее мероприятие:

1) Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

1. Количество семей, получивших социальные выплаты.

Значение целевого индикатора определяется как количество семей, получивших социальную выплату на оплату части стоимости жилого помещения при его приобретении или строительстве за отчетный год. Он равен 100,0 %.

В рамках основного мероприятия "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем" выполнены следующие мероприятия:

1) Приобретение (строительство) жилья для предоставления по социальному найму;

2) Принятие мер к переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке после 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации».

В рамках основного мероприятия "Обеспечение граждан коммунальными услугами" выполнены следующие мероприятия:

1) Осуществление мероприятий по бесперебойному обеспечению населения питьевой водой;

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

1. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества населения (человек), обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, к общей численности населения (в процентах). Он равен 100,0 %.

2) Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по организации в границах поселения тепло-, водоснабжения населения и водоотведения.

В рамках основного мероприятия "Организация и обеспечение благоустройства территории поселения" исполнялись следующие мероприятия:

1) Уличное освещение;

2) Обустройство общественных территорий;

3) Организация и содержание мест захоронения;

3) Прочие мероприятия по благоустройству;

4) Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров);

5) Организация благоустройства территории поселения.

По подпрограмме «**Развитие транспортной системы в Саргатском городском поселении Саргатского муниципального района Омской области**» исполнение составило 14 937 944,86 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 % – выполнение подпрограммы считается обеспеченным на уровне запланированных показателей. В рамках подпрограммы были реализованы следующие основные мероприятия:

1. Модернизация и развитие автомобильных дорог Саргатского городского поселения Саргатского муниципального района Омской области;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения;

3. Организация перевозок в городском сообщении в границах Саргатского городского поселения.

В рамках основного мероприятия "Модернизация и развитие автомобильных дорог Саргатского городского поселения Саргатского муниципального района Омской области " выполнены следующие мероприятие:

1. Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в р.п. Саргатское Саргатского муниципального района Омской области;
2. Ремонт автомобильной дороги по ул. 8 Марта (от д. № 2 до д. № 32) в р.п. Саргатское Саргатского муниципального района Омской области;
3. Ремонт автомобильной дороги по ул. Новотарская в р.п. Саргатское Саргатского муниципального района Омской области;
4. Ремонт автомобильной дороги ул. Трактовая (от ул. Октябрьская до дома № 3 по ул. Трактовая) в р.п. Саргатское Саргатского муниципального района Омской области;

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием.

Значение целевого индикатора определяется как количество километров увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием за отчетный год. Он равен 100,0 %.

В рамках основного мероприятия "Обеспечение безопасности дорожного движения " выполнялись следующие мероприятия:

1) Обеспечение приобретения, установки и обслуживания приборов освещения на улично-дорожной сети Саргатского городского поселения;

2) Обеспечение приобретения и установки технических средств регулирования дорожного движения;

3) Содержание автомобильных дорог Саргатского городского поселения.

В рамках основного мероприятия "Организация перевозок в городском сообщении в границах Саргатского городского поселения" исполнялись следующие мероприятие:

1. Оказание услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальном маршруте;
2. Оказание услуг населению по перевозке учащихся и дошкольников автомобильным транспортом по регулируемым тарифам;
3. Субсидии на организацию транспортного обслуживания населения.

По подпрограмме «**Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории Саргатского городского поселения от чрезвычайных ситуаций**» расходов не было. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 0,0 % – выполнение подпрограммы считается неэффективным. В рамках подпрограммы были реализованы следующие основные мероприятия:

1. Повышение пожарной безопасности в Саргатском городском поселении.

2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций.

В рамках основного мероприятия "Повышение пожарной безопасности в Саргатском городском поселении" выполнено следующее мероприятие:

1) Проведение мероприятий по обеспечению первичных средств пожаротушения.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

1. Количество мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.

Значение целевого индикатора определяется как количество проведенных мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах за отчетный год. Количество мероприятий согласно плана было проведено три. По количеству проводимых мероприятий выполнение составило 100,0 %.

По подпрограмме «**Профилактика наркомании на территории Саргатского городского поселения**» расходы составили 75 449,58 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 50,0 % – выполнение подпрограммы считается неэффективным. В рамках подпрограммы было реализовано следующее основное мероприятие:

1. Создание единой системы профилактики с целью максимального устранения потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Саргатского городского поселения.

В рамках этого мероприятия было выполнены следующие мероприятия:

1.1. Организация и проведение конкурсных программ по пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

1). Количество проведенных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных мероприятий за отчетный год. Фактическое количество проведенных мероприятий совпадает с плановым.

1.2. Организация и проведение тематических, спортивных мероприятий профилактического направления для подростков и молодежи.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

1). Количество проведенных мероприятий профилактического направления для подростков и молодежи.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных мероприятий за отчетный год. Фактическое количество проведенных мероприятий совпадает с плановым.

По подпрограмме «**Профилактика правонарушений и предупреждений терроризма и экстремизма в Саргатском городском поселении**» расходы составили 7 700,00 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 % – выполнение подпрограммы считается обеспеченным на уровне запланированных показателей. В рамках подпрограммы было реализовано следующее основное мероприятие:

1. Решение проблем по предупреждению терроризма и экстремистской деятельности.

В рамках этого мероприятия были выполнены следующие мероприятия:

1.1. Организация работы по профилактике правонарушений среди подростков и молодежи, склонных к совершению правонарушений.

Данное мероприятие предусматривало создание и работу межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, терроризма и формированию системы социальной профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, в целях взаимодействия по выполнению мероприятий.

1.2. Организация и проведение конкурсных программ среди молодежных общественных организаций по профилактике экстремизма и формированию толерантных отношений.

Данное мероприятие направлено на недопущение антисоциального поведения граждан путем организации среди населения Саргатского городского поселения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних, пропаганды патриотизма, межнациональной и религиозной терпимости, здорового образа жизни, информирование граждан об ответственности за противоправные действия.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

1). Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма и формированию толерантных отношений.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных мероприятий за отчетный год. Фактическое количество проведенных мероприятий совпадает с плановым.

1.3. Проведение рейдов по неблагополучным семьям.

По подпрограмме «**Поддержка студентов и студенческих семей, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории Саргатского городского поселения**» расходы составили 55 000,00 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 74,0 % – выполнение подпрограммы считается неэффективным. В рамках подпрограммы были реализованы основные мероприятия:

1. Организация мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала студентов и студенческих семей.

2. Организация мероприятий по социальной поддержке студентов и студенческих семей.

В рамках основных мероприятий планировалось выполнение следующих мероприятий:

1. Поощрение студентов, принимающих участие в мероприятиях, организованных на территории Саргатского городского поселения.

2. Оказание единовременной материальной помощи студентам и студенческим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

1). Количество студентов и студенческих семей, получивших единовременную материальную помощь.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество студентов и студенческих семей (человек), получивших единовременную материальную помощь за отчетный год. Фактическое количество студентов и студенческих семей, получивших единовременную материальную помощь, не превысило плановые цифры.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод об исполнении поставленных перед Администрацией Саргатского городского поселения ориентиров на 2024 год.

Таким образом, бюджетные ассигнования бюджета Саргатского городского поселения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Саргатского городского поселения Саргатского муниципального района Омской области» за 2024 год, использованы эффективно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_